## Backlog
ID | Epica | Titulo | Historia de Usuario | Criterios de Aceptacion | Prioridad | Estimacion | Estado | Release | Notas Tecnicas
ING-01 | Ingesta y Deteccion | Conexion RTSP a camaras IP | Como sistema, quiero conectarme a cada camara via RTSP para procesar su stream de video. | Soporta URL con user:pass; reconecta si se cae; loguea estado. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP | detector.py - implementado con OpenCV.
ING-02 | Ingesta y Deteccion | Soporte dual: RTSP nativo + MediaMTX | Como usuario, quiero elegir entre RTSP directo o proxy MediaMTX para camaras inestables. | Flag modo_hw; fallback automatico a ip_respaldo; config en DB. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP
ING-03 | Ingesta y Deteccion | Deteccion de personas con YOLO | Como sistema, quiero detectar personas en cada frame para decidir si disparar analisis profundo. | Modelo YOLOv8; bbox + confianza + track_id; filtrar por clase 'person'. | P0 | L | Hecho | v0.1 MVP | yolo_detector.py - usa ultralytics.
ING-04 | Ingesta y Deteccion | Multi-camara en paralelo | Como usuario, quiero monitorear multiples camaras simultaneamente sin degradacion. | Un thread por camara; misma GPU compartida; no se bloquean entre si. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP
ING-05 | Ingesta y Deteccion | Reconexion automatica | Como sistema, quiero recuperarme solo si una camara se desconecta temporalmente. | Backoff exponencial; log de caida y reconexion; marca estado_salud. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP
ING-06 | Ingesta y Deteccion | Anti-duplicados con track_id | Como sistema, no quiero disparar LLaVA mil veces por la misma persona cruzando camara. | track_id de YOLO persiste por N frames; solo nuevos tracks disparan analisis. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP
ING-07 | Ingesta y Deteccion | Detectar mas clases (vehiculos, paquetes) | Como usuario, quiero detectar autos, motos y paquetes abandonados, no solo personas. | Config por camara de clases permitidas; prompts LLaVA adaptados. | P2 | M | Pendiente | v0.3 | YOLO ya los detecta; solo falta filtro + prompt.
ING-08 | Ingesta y Deteccion | Zonas de interes (poligonal masking) | Como usuario, quiero ignorar partes del frame (calle publica) y alertar solo en zonas privadas. | UI para dibujar poligono sobre preview; detecciones fuera = descartadas. | P1 | L | Pendiente | v0.2 | Necesita frontend editor de poligonos.
ING-09 | Ingesta y Deteccion | Deteccion de eventos especiales | Como usuario, quiero detectar caidas, aglomeraciones o actitudes agresivas. | Modelos especificos (pose estimation); clasificador por evento; integracion con alertas. | P3 | XL | Pendiente | v1.0 | Requiere investigacion de modelos.
ING-10 | Ingesta y Deteccion | Auto-discovery ONVIF | Como admin, quiero que el sistema encuentre camaras nuevas en la red sin configurarlas a mano. | Scan de red; descubre dispositivos ONVIF; muestra UI para importarlas. | P2 | L | Pendiente | v0.4
IA-01 | Analisis IA | Integracion con Ollama local | Como sistema, quiero correr LLaVA localmente sin depender de APIs externas. | Ollama API HTTP; timeout; manejo de errores; fallback si no responde. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP | analizador.py y analizador2.py.
IA-02 | Analisis IA | Dos analizadores (rapido vs preciso) | Como usuario, quiero elegir entre analisis rapido (llava:7b) o preciso (llava:13b/34b). | Flag en .env CAMARAS_ANALIZADOR; misma API publica entre v1 y v2. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP
IA-03 | Analisis IA | Cola FIFO para serializar llamadas LLaVA | Como sistema, no quiero saturar la GPU con analisis concurrentes; deben procesarse de a uno. | queue.Queue(maxsize=5); descarta si llena; log de cola saturada. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP | En clase AnalizadorAsync del detector.
IA-04 | Analisis IA | Prompts contextuales por zona | Como usuario, quiero que LLaVA sepa si la camara es ingreso, patio o almacen para analizar mejor. | Campo contexto_zona por camara; se incluye en el prompt del LLM. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP
IA-05 | Analisis IA | Soporte Llama 3.2 Vision / GPT-4V | Como usuario, quiero poder elegir modelos nuevos cuando salen, sin reescribir el codigo. | Adapter pattern; config de modelo en DB; A/B testing entre modelos. | P2 | L | Pendiente | v0.4
IA-06 | Analisis IA | Cache semantico de analisis similares | Como sistema, quiero evitar re-analizar escenas visualmente similares a las recientes. | Embedding del frame; similitud coseno > 0.95 => devuelve analisis cacheado. | P3 | XL | Pendiente | v1.0 | Complejo; requiere modelo de embeddings.
IA-07 | Analisis IA | Fine-tuning con dataset propio | Como producto, quiero un modelo ajustado a nuestras camaras para reducir falsos positivos. | Dataset etiquetado; pipeline de entrenamiento; A/B contra modelo base. | P3 | XL | Pendiente | v1.5
STG-01 | Storage | Upload de snapshots a MinIO | Como sistema, quiero persistir imagenes de alertas en storage S3-compatible. | boto3; organizacion por YYYY/MM/DD/camara/uuid.jpg; metadata. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP | storage.py.
STG-02 | Storage | URLs presignadas para frontend | Como frontend, quiero mostrar imagenes sin necesitar credenciales de MinIO. | GET /alertas/{id}/snapshot con redirect 302 a URL temporal. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP
STG-03 | Storage | Degradacion graciosa si MinIO cae | Como sistema, quiero seguir disparando alertas aunque el storage este caido. | Errores de upload no tiran el detector; se loguea y se continua. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP
STG-04 | Storage | Politica de retencion (lifecycle) | Como admin, quiero que snapshots de mas de 30 dias se borren automaticamente. | Lifecycle rule en MinIO; configurable por .env. | P1 | S | Pendiente | v0.2 | Sin esto el disco se llena solo.
STG-05 | Storage | Backup a cold storage | Como admin, quiero mover snapshots viejos (>90 dias) a storage barato o externo. | S3 Glacier o similar; transparente para la API. | P2 | M | Pendiente | v0.4
STG-06 | Storage | Compresion inteligente | Como sistema, quiero reducir el tamano de snapshots sin perder calidad. | JPG quality configurable; WebP como alternativa; comparativa de tamano. | P2 | S | Pendiente | v0.3
STG-07 | Storage | Sincronizacion hibrida con AWS S3 | Como producto, quiero que el dia de mudarme a la nube sea solo cambiar una URL. | Codigo ya usa boto3; solo cambiar endpoint + credenciales. | P2 | S | Pendiente | v0.5 | Ya compatible, falta documentar.
RT-01 | Cache y Realtime | Cliente Redis con degradacion graciosa | Como sistema, quiero que si Redis cae, la API y el detector sigan andando. | Wrapper singleton; decorador @_safe; heartbeat offline/online. | P0 | M | Hecho | v0.2 Redis | redis_cache.py.
RT-02 | Cache y Realtime | Cooldown inteligente TTL variable | Como sistema, no quiero disparar LLaVA en escenas repetidas; el cooldown debe ser corto si la escena es peligrosa. | TTL: alto=15s, medio=30s, bajo=60s; bypass si cantidad de personas cambia. | P0 | M | Hecho | v0.2 Redis | 'Opcion C' - 3 condiciones de skip.
RT-03 | Cache y Realtime | Estado en vivo por camara | Como API, quiero poder decirle al frontend que esta pasando AHORA en cada camara sin tocar Postgres. | set_estado_camara + get/listar con TTL 5 min. | P0 | S | Hecho | v0.2 Redis
RT-04 | Cache y Realtime | Pub/Sub canal 'alertas' | Como detector, quiero publicar alertas a un canal para que suscriptores las reciban en realtime. | publish_alerta con payload JSON; multi-subscriber. | P0 | S | Hecho | v0.2 Redis
RT-05 | Cache y Realtime | Endpoint SSE GET /alertas/stream | Como frontend, quiero recibir push de alertas sin hacer polling. | text/event-stream; auto-reconnect; heartbeat cada 15s. | P0 | M | Hecho | v0.2 Redis | Probado con curl -N y demo HTML.
RT-06 | Cache y Realtime | WebSocket bidireccional para comandos | Como frontend, quiero mandar comandos al detector (ack, pausar, forzar analisis). | WS /alertas/ws; protocolo de mensajes; auth via token en query. | P2 | L | Pendiente | v0.4 | SSE ya cubre push; esto es para comandos.
RT-07 | Cache y Realtime | Canales por sitio (multi-tenant) | Como producto, quiero que cada cliente reciba solo las alertas de SUS camaras. | Canal 'alertas:{sitio_id}'; el detector publica a canal especifico. | P2 | M | Pendiente | v0.5
RT-08 | Cache y Realtime | Replay de ultimas N alertas al conectar | Como frontend, quiero ver las ultimas alertas recientes al abrir el dashboard, no solo las nuevas. | Sorted set en Redis con ultimas 50; se envian al conectar SSE. | P1 | M | Pendiente | v0.3
NOT-01 | Notificaciones | Worker Telegram desacoplado | Como sistema, quiero enviar alertas por Telegram sin bloquear al detector. | Proceso separado; lee cola de notificaciones; retry con backoff. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP | telegram_worker.py.
NOT-02 | Notificaciones | Cola persistente en Postgres | Como sistema, no quiero perder notificaciones si Telegram o el worker estan caidos. | Tabla notificaciones con estado; worker polea cada N segundos. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP
NOT-03 | Notificaciones | Retry con backoff ante fallos | Como sistema, quiero reintentar envios fallidos (red, rate limit, etc). | Max 3 intentos; backoff exponencial; marca como 'fallida' tras N fallos. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP
NOT-04 | Notificaciones | Adjuntar snapshot al mensaje | Como usuario, quiero ver la foto directamente en Telegram, no solo el texto. | sendPhoto con snapshot descargado de MinIO; caption con info. | P1 | S | Pendiente | v0.2 | Telegram permite hasta 10MB por foto.
NOT-05 | Notificaciones | Botones inline (Reconocer/Descartar) | Como usuario, quiero accionar la alerta desde Telegram sin abrir el dashboard. | InlineKeyboardButton; callback al bot; update de alerta en DB. | P1 | M | Pendiente | v0.3 | Requiere webhook o long polling.
NOT-06 | Notificaciones | Bot conversacional | Como usuario, quiero preguntarle al bot '/ultimas 5' y recibir resumen. | Handler de comandos; queries a la DB; respuestas formateadas. | P2 | M | Pendiente | v0.4
NOT-07 | Notificaciones | Canal Email (SMTP) | Como admin, quiero recibir reportes diarios por email. | Similar al worker de Telegram; templates HTML; configuracion SMTP. | P2 | M | Pendiente | v0.3
NOT-08 | Notificaciones | Push notifications mobile | Como usuario mobile, quiero recibir notifs push en mi telefono. | Firebase Cloud Messaging o similar; token por usuario. | P3 | L | Pendiente | v1.0 | Requiere app movil.
NOT-09 | Notificaciones | Webhooks salientes | Como cliente, quiero integrar con Zapier / n8n / mi propio sistema. | Config de URL de webhook; POST con payload JSON; retry. | P2 | M | Pendiente | v0.5
API-01 | API REST | Endpoints GET de lectura | Como frontend, quiero listar y ver detalles de camaras, alertas, eventos, analisis. | GET /camaras, /alertas, /eventos, /analisis; con filtros y paginacion. | P0 | L | Hecho | v0.1 MVP | api.py con FastAPI.
API-02 | API REST | Health checks y observabilidad | Como sistema de monitoring, quiero ping rapido y estado detallado. | GET /health; /health/ia; /health/historico; lee v_salud_sistema. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP
API-03 | API REST | Snapshots con presigned URLs | Como frontend, quiero pedir el snapshot por alerta_id o evento_id. | Redirect a URL presignada de MinIO; opcion 'bytes' inline. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP
API-04 | API REST | Estado en vivo y cooldown (Redis) | Como frontend, quiero respuestas en <10ms para el dashboard realtime. | GET /estados; /camaras/{n}/estado; /camaras/{n}/cooldown. | P0 | M | Hecho | v0.2 Redis
API-05 | API REST | Endpoints de escritura POST/PATCH/DELETE | Como usuario, quiero crear/editar camaras y reconocer alertas desde la UI. | PATCH /alertas/{id}; POST /camaras; DELETE /usuarios/{id}; etc. | P0 | L | Pendiente | v0.3 Auth | Bloqueante para dashboard funcional.
API-06 | API REST | Paginacion cursor-based | Como frontend, quiero paginacion eficiente en tablas grandes. | Reemplazar offset/limit por cursor basado en id+timestamp. | P1 | M | Pendiente | v0.3 | Offset tiene issues con data cambiando.
API-07 | API REST | Full-text search de alertas | Como usuario, quiero buscar 'moto roja' en descripciones de LLaVA. | tsvector + GIN index en descripcion; endpoint /alertas/search?q=. | P2 | M | Pendiente | v0.4
API-08 | API REST | Versionado /v1, /v2 | Como producto, quiero poder evolucionar la API sin romper clientes viejos. | Routers bajo /v1 y /v2; documentacion separada. | P2 | S | Pendiente | v0.5
API-09 | API REST | Rate limiting por IP/usuario | Como sistema, no quiero que un cliente malicioso tire la API. | slowapi o similar; limites por endpoint; headers X-RateLimit-*. | P1 | S | Pendiente | v0.3
API-10 | API REST | Validacion con Pydantic | Como backend, quiero rechazar payloads invalidos con 422 y mensaje claro. | Modelos Pydantic para todos los bodies; response_model tambien. | P1 | M | Pendiente | v0.3
FE-01 | Frontend | Scaffold y configuracion | Como dev, quiero un proyecto frontend con build, linter, rutas. | Framework elegido; dev server; build a produccion. | P0 | M | En Progreso | v0.3 | Nacho lo esta haciendo aparte.
FE-02 | Frontend | Pantalla de login | Como usuario, quiero autenticarme con email + password. | Form; validacion; llamada a POST /auth/login; storage de token. | P0 | M | Pendiente | v0.3 Auth
FE-03 | Frontend | Vista de camaras en vivo | Como operador, quiero ver el estado actual de todas las camaras en un grid. | Cards por camara; estado_salud; ultima alerta; color por nivel. | P0 | L | Pendiente | v0.3 | Consume GET /estados.
FE-04 | Frontend | Lista de alertas con filtros | Como usuario, quiero ver historial de alertas filtrando por camara, fecha, severidad. | Tabla con paginacion; filtros urlparams; snapshot thumbnail. | P0 | L | Pendiente | v0.3
FE-05 | Frontend | Detalle de alerta | Como usuario, quiero ver snapshot grande, analisis LLaVA completo y accionar. | Modal o pagina; snapshot anotado; boton Reconocer/Descartar/Resolver. | P0 | M | Pendiente | v0.3
FE-06 | Frontend | Integracion con SSE realtime | Como usuario, quiero que aparezcan alertas nuevas sin refrescar la pagina. | EventSource hacia /alertas/stream; toast notification; badge en tab. | P0 | M | Pendiente | v0.3
FE-07 | Frontend | Panel de administracion | Como admin, quiero gestionar camaras, usuarios y configuracion. | Secciones CRUD; guards por rol; forms con validacion. | P1 | XL | Pendiente | v0.4
FE-08 | Frontend | Responsive mobile | Como usuario mobile, quiero usar el dashboard desde el telefono. | Breakpoints; menu hamburguesa; touch gestures. | P1 | M | Pendiente | v0.4
FE-09 | Frontend | Modo dark / light | Como usuario, quiero elegir tema segun mi preferencia. | CSS variables; toggle; persistencia en localStorage. | P2 | S | Pendiente | v0.4
FE-10 | Frontend | Grafico de timeline de alertas | Como usuario, quiero ver picos de actividad en grafico. | Chart.js o similar; alertas por hora del dia/semana. | P2 | M | Pendiente | v0.5
AUTH-01 | Autenticacion | POST /auth/login con JWT | Como usuario, quiero autenticarme con credenciales y recibir un token. | Valida password_hash (bcrypt); devuelve access_token + refresh_token. | P0 | M | Pendiente | v0.3 Auth | Bloquea todo lo escrito.
AUTH-02 | Autenticacion | Middleware JWT en endpoints protegidos | Como backend, quiero rechazar requests sin token valido con 401. | Dependency de FastAPI; decodifica JWT; busca usuario en DB. | P0 | M | Pendiente | v0.3 Auth
AUTH-03 | Autenticacion | GET /auth/me | Como frontend, quiero saber quien esta logueado y sus roles. | Devuelve user + roles; usa middleware; 401 si no autenticado. | P0 | S | Pendiente | v0.3 Auth
AUTH-04 | Autenticacion | RBAC (Role-Based Access Control) | Como admin, quiero que ciertos endpoints solo sean accesibles a roles especificos. | Decorator @require_role('admin'); check de usuario_roles. | P0 | M | Pendiente | v0.3 Auth | Tablas roles, usuario_roles ya existen.
AUTH-05 | Autenticacion | Refresh tokens | Como usuario, no quiero re-loguearme cada 15 minutos. | Token de refresco de larga duracion; endpoint POST /auth/refresh. | P1 | M | Pendiente | v0.3 Auth
AUTH-06 | Autenticacion | Password reset por email | Como usuario, quiero recuperar mi password si lo olvide. | Token temporal por email; endpoint POST /auth/reset-password. | P1 | M | Pendiente | v0.4
AUTH-07 | Autenticacion | 2FA opcional | Como usuario, quiero agregar factor extra de seguridad (TOTP). | Integracion con authenticator apps; QR code; verificacion. | P2 | M | Pendiente | v0.5
AUTH-08 | Autenticacion | Audit log (quien hizo que) | Como admin, quiero saber quien creo/borro/modifico cada recurso. | Tabla audit_log; middleware que guarda accion + user_id. | P1 | M | Pendiente | v0.4
AUTH-09 | Autenticacion | Rate limiting en login | Como sistema, quiero bloquear brute-force de passwords. | Max 5 intentos por IP en 15 min; lock de cuenta tras N fallos. | P1 | S | Pendiente | v0.3 Auth
CAM-01 | Admin Camaras | CRUD completo de camaras | Como admin, quiero crear, editar, activar y borrar camaras desde la UI. | POST/PATCH/DELETE /camaras; validacion de RTSP/MAC. | P0 | M | Pendiente | v0.3 Auth
CAM-02 | Admin Camaras | Wizard de nueva camara | Como admin, quiero un flujo guiado para agregar una camara (IP, credenciales, zona). | Multi-step form; validacion en cada paso; test de conexion. | P1 | L | Pendiente | v0.4
CAM-03 | Admin Camaras | Test de conexion pre-guardado | Como admin, quiero probar que la camara responde antes de guardarla. | Endpoint POST /camaras/test; intenta conectar; devuelve preview frame. | P1 | M | Pendiente | v0.4
CAM-04 | Admin Camaras | Asignacion a sitios | Como admin, quiero agrupar camaras por sitio/local. | camaras.sitio_id FK; UI de asignacion. | P1 | S | Pendiente | v0.4 | FK ya existe en schema.
CAM-05 | Admin Camaras | Edicion de zonas de interes | Como admin, quiero dibujar poligono sobre la imagen de la camara. | Canvas con preview; exporta JSON; guarda en DB. | P1 | L | Pendiente | v0.5 | Depende de ING-08.
CAM-06 | Admin Camaras | Horarios de habilitacion | Como admin, quiero que ciertas camaras solo analicen en horario especifico. | Config de ventana horaria por camara; detector lo respeta. | P2 | M | Pendiente | v0.5
ADM-01 | Admin General | CRUD de usuarios | Como admin, quiero gestionar usuarios del sistema. | POST/PATCH/DELETE /usuarios; asignar roles; activar/desactivar. | P0 | M | Pendiente | v0.3 Auth
ADM-02 | Admin General | CRUD de sitios | Como admin, quiero agregar sitios nuevos (nuevas sucursales). | POST/PATCH/DELETE /sitios; lat/long; zona horaria. | P1 | S | Pendiente | v0.4
ADM-03 | Admin General | CRUD de roles | Como admin, quiero crear roles custom con permisos granulares. | POST/PATCH/DELETE /roles; tabla permisos; check dinamico. | P2 | L | Pendiente | v0.5
ADM-04 | Admin General | Edicion de configuracion_sistema desde UI | Como admin, quiero cambiar parametros sin tocar la DB directo. | GET/PATCH /config; mascara de secretos; validacion de tipos. | P1 | M | Pendiente | v0.4
ADM-05 | Admin General | Invitaciones por email | Como admin, quiero invitar usuarios nuevos sin setear passwords a mano. | Email con link+token; user completa signup; expira en 24h. | P2 | M | Pendiente | v0.5
ANA-01 | Analitica | Alertas por dia/hora/zona | Como supervisor, quiero ver tendencias temporales y por zona. | Endpoint GET /stats/alertas; agrupacion por dimension; grafico. | P1 | M | Pendiente | v0.4
ANA-02 | Analitica | Top camaras con mas eventos | Como supervisor, quiero saber que camaras generan mas alertas. | GET /stats/top-camaras; window configurable. | P2 | S | Pendiente | v0.4
ANA-03 | Analitica | Heatmap de actividad | Como supervisor, quiero visualizar donde hay mas movimiento en un layout. | Plano del sitio con overlay de calor por camara. | P3 | L | Pendiente | v1.0
ANA-04 | Analitica | Exportacion CSV/Excel | Como admin, quiero exportar reportes para compartir fuera del sistema. | GET /stats/export?format=csv¦xlsx; con filtros aplicados. | P2 | S | Pendiente | v0.5
ANA-05 | Analitica | Reportes programados por email | Como supervisor, quiero recibir resumen semanal automaticamente. | Scheduler; template email; config de destinatarios. | P2 | M | Pendiente | v0.5
OBS-01 | Observabilidad | Heartbeat de servicios | Como admin, quiero saber si cada servicio (detector, api, redis) esta vivo. | Tabla salud_servicios; reportar() con estado/latencia/metrica. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP | salud.py.
OBS-02 | Observabilidad | Vista v_salud_sistema | Como API, quiero unir salud de camaras + servicios en una sola vista. | View SQL con union; se consulta desde /health. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP
OBS-03 | Observabilidad | Metricas Prometheus | Como SRE, quiero scrape de metricas para Grafana. | /metrics endpoint; counter de alertas, gauge de latencia LLaVA, etc. | P2 | M | Pendiente | v0.5
OBS-04 | Observabilidad | Dashboards Grafana | Como SRE, quiero visualizar metricas historicas. | Dashboards preconfigurados; alertas de infra. | P2 | M | Pendiente | v0.5
OBS-05 | Observabilidad | Logs centralizados (Loki) | Como SRE, quiero buscar logs de todos los servicios en un solo lugar. | Loki + Promtail; queries desde Grafana. | P2 | L | Pendiente | v0.6
OBS-06 | Observabilidad | Alertas si un servicio se cae | Como SRE, quiero recibir notificacion si detector se cuelga. | Detecta que no llegan heartbeats en N seg; dispara alerta. | P1 | M | Pendiente | v0.4
OBS-07 | Observabilidad | Tracing distribuido (OpenTelemetry) | Como dev, quiero ver el path completo de una alerta (ingesta -> llava -> db -> telegram). | Instrumentacion OTel; exportar a Jaeger o similar. | P3 | L | Pendiente | v1.0
OPS-01 | DevOps | Launchers .bat para Windows | Como dev, quiero arrancar todos los servicios con un solo archivo. | start-todo.bat y variante rapida; cada servicio en cmd aparte. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP | En carpeta bats/.
OPS-02 | DevOps | Dockerfile por servicio | Como dev, quiero containerizar cada componente para portar a Linux. | Dockerfile para detector, api, telegram_worker; multi-stage build. | P1 | L | Pendiente | v0.4
OPS-03 | DevOps | Docker Compose orquestacion | Como dev, quiero levantar todo con 'docker-compose up'. | compose.yml con postgres, redis, minio, detector, api, telegram. | P1 | M | Pendiente | v0.4 | Depende de OPS-02.
OPS-04 | DevOps | Deploy en Oracle Cloud | Como producto, quiero correr en VPS publico con dominio y TLS. | VM ARM Ampere; nginx reverse proxy; Certbot; deploy script. | P1 | L | Pendiente | v0.5
OPS-05 | DevOps | CI/CD con GitHub Actions | Como dev, quiero tests + build + deploy automaticos en cada push. | Workflow de test; build de images; deploy a staging. | P2 | M | Pendiente | v0.5
OPS-06 | DevOps | Gestion de secrets | Como ops, no quiero credenciales en .env plano en produccion. | Vault / Secrets Manager / env vars encriptadas. | P1 | M | Pendiente | v0.5
OPS-07 | DevOps | Blue/green deployment | Como ops, quiero desplegar sin downtime. | Dos instancias; switch de reverse proxy; rollback rapido. | P3 | L | Pendiente | v1.0
OPS-08 | DevOps | Backups automatizados de Postgres | Como ops, no quiero perder datos si el disco falla. | Cron diario; pg_dump; subida a S3; retencion 30 dias. | P1 | S | Pendiente | v0.4
SEC-01 | Seguridad | Passwords con bcrypt | Como sistema, quiero hashear passwords con algoritmo lento y salt. | Campo password_hash; validacion con bcrypt. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP | Schema ya tiene la columna.
SEC-02 | Seguridad | Config sensible solo en DB | Como sistema, no quiero tokens/keys en el codigo. | Tabla configuracion_sistema; enmascarados en GET /config. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP
SEC-03 | Seguridad | HTTPS/TLS con reverse proxy | Como producto, quiero toda comunicacion encriptada. | nginx + Let's Encrypt; redirect http -> https. | P0 | M | Pendiente | v0.5 | Bloqueante para produccion.
SEC-04 | Seguridad | CSP y security headers | Como backend, quiero prevenir XSS/clickjacking. | Middleware con Content-Security-Policy, X-Frame-Options, etc. | P1 | S | Pendiente | v0.5
SEC-05 | Seguridad | CORS restrictivo | Como backend, quiero limitar que dominios pueden consumir la API. | Lista blanca configurable; no mas '*'. | P1 | S | Pendiente | v0.4
SEC-06 | Seguridad | Penetration testing | Como producto, quiero validacion externa de seguridad antes de prod. | Contratar pentesting o usar OWASP ZAP automatizado. | P2 | M | Pendiente | v1.0
SEC-07 | Seguridad | Cumplimiento LPDP / GDPR | Como producto, quiero cumplir leyes de datos personales. | Politica de privacidad; consentimiento; derecho al olvido; DPO. | P2 | L | Pendiente | v1.0 | Critico si capturan rostros.
SEC-08 | Seguridad | Encriptacion at-rest | Como admin, quiero que el disco con datos sensibles este cifrado. | LUKS / BitLocker; Postgres TDE si disponible. | P2 | S | Pendiente | v0.6
TEST-01 | Testing | Tests unitarios con pytest | Como dev, quiero validar logica critica (cooldown, parser LLaVA, retries). | Suite pytest; fixtures; mocking de Redis/DB/MinIO. | P1 | L | Pendiente | v0.4
TEST-02 | Testing | Tests de integracion | Como dev, quiero probar que detector + api + redis + minio funcionan juntos. | docker-compose de test; scripts que verifican E2E. | P2 | L | Pendiente | v0.5
TEST-03 | Testing | Tests E2E con Playwright | Como QA, quiero validar flujos completos en el frontend. | Login -> ver alerta -> reconocer; screenshots en fallo. | P2 | L | Pendiente | v0.5
TEST-04 | Testing | Mocks de camaras RTSP | Como dev, quiero tests deterministicos sin necesidad de camara real. | Video file como stream; MediaMTX con fake source. | P2 | M | Pendiente | v0.5
TEST-05 | Testing | Cobertura minima 70% | Como dev, quiero metricas de cobertura en CI y bloqueo bajo cierto umbral. | pytest-cov; report HTML; gate en PR. | P2 | M | Pendiente | v0.5
TEST-06 | Testing | Tests de carga/stress | Como SRE, quiero saber cuantas camaras aguanta un servidor. | Locust o similar; simular N streams; medir latencia LLaVA. | P2 | M | Pendiente | v0.5
DOC-01 | Documentacion | Docstrings en codigo | Como dev, quiero que cada modulo explique su rol y uso. | Docstrings formato Google/NumPy; tipos con typing. | P0 | M | Hecho | v0.1 MVP
DOC-02 | Documentacion | Swagger/OpenAPI auto | Como consumidor de la API, quiero documentacion interactiva. | /docs auto-generado por FastAPI; tags por dominio. | P0 | S | Hecho | v0.1 MVP
DOC-03 | Documentacion | README principal | Como nuevo dev, quiero entender que es el proyecto en 5 minutos. | Intro; arquitectura; quick start; links a docs detallados. | P1 | S | Pendiente | v0.3
DOC-04 | Documentacion | Guia de instalacion | Como ops, quiero pasos exactos para montar el sistema en una PC nueva. | Prerequisitos; instalacion componentes; verificacion. | P1 | M | Pendiente | v0.3
DOC-05 | Documentacion | Guia de usuario final | Como usuario, quiero manual de uso del dashboard. | Screenshots; flujos; FAQ. | P2 | M | Pendiente | v0.5
DOC-06 | Documentacion | Diagramas de arquitectura | Como arquitecto, quiero ver visualmente como se conecta todo. | C4 Model (context, containers, components); mermaid o draw.io. | P1 | M | Pendiente | v0.4
DOC-07 | Documentacion | Runbook operacional | Como ops, quiero saber que hacer si algo se rompe. | Troubleshooting por servicio; comandos comunes; escalacion. | P2 | M | Pendiente | v0.5
DOC-08 | Documentacion | ADRs (decisiones arquitectonicas) | Como dev futuro, quiero entender por que se eligio X en vez de Y. | Archivos docs/adr/NNN-titulo.md; template consistente. | P2 | S | Pendiente | v0.5

## Resumen
Camaras-IA - Resumen del Backlog
Total items | 123
Hechos | 32
En Progreso | 1
Pendientes | 90
% Completado | 26.02%
Por Epica
Epica | Total | Hechos | En Progreso | Pendientes | % Hecho | P0 Pendientes
Ingesta y Deteccion | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 0
Analisis IA | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14% | 0
Storage | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86% | 0
Cache y Realtime | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 0
Notificaciones | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33% | 0
API REST | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | 1
Frontend | 10 | 0 | 1 | 9 | 0% | 5
Autenticacion | 9 | 0 | 0 | 9 | 0% | 4
Admin Camaras | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1
Admin General | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1
Analitica | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0
Observabilidad | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57% | 0
DevOps | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 0
Seguridad | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 1
Testing | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0
Documentacion | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 0
TOTAL | 123 | 32 | 1 | 90 | 26.02% | 13

## Guia
Guia del Backlog - Camaras-IA
Columnas del backlog
ID | Identificador unico. Prefijo por epica (ING-, IA-, RT-, etc).
Epica | Agrupacion funcional de items relacionados.
Historia de Usuario | Formato: Como <rol>, quiero <accion> para <beneficio>.
Criterios | Condiciones que deben cumplirse para considerar el item 'hecho'.
Prioridad | P0 = Must (critico/bloqueante), P1 = Should, P2 = Could, P3 = Later.
Estimacion | S = 1-2 dias, M = 3-5 dias, L = 1-2 semanas, XL = 3+ semanas.
Estado | Hecho ¦ En Progreso ¦ Pendiente.
Release | Sugerencia tentativa de en que version/sprint entra.
Convencion de releases
v0.1 MVP | Detector + DB + MinIO + API + Telegram (ya entregado).
v0.2 Redis | Cache + pub/sub + SSE (ya entregado).
v0.3 Auth | Autenticacion + CRUD basico + frontend integrado.
v0.4 | Administracion completa + analitica + docker.
v0.5 | Deploy produccion + HTTPS + testing + multi-tenant.
v0.6+ | Refinamiento + observabilidad avanzada.
v1.0 | Producto listo para ventas/clientes reales.
Como usar este documento
1 | Usar el auto-filter de la hoja Backlog para filtrar por prioridad, epica o estado.
2 | Trabajar primero los P0 pendientes (columna resaltada en la hoja Resumen).
3 | Actualizar la columna 'Estado' a medida que avanzas.
4 | Las formulas de la hoja Resumen se actualizan solas.
5 | Agregar items nuevos al final de la hoja Backlog con ID siguiente disponible.